福建警察学院检视查摆问题清单

填报地区（部门、单位）：中共福建警察学院委员会 更新日期：2023年7月26日

数据统计：共报送问题18个，其中①学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神类 3个、推动高质量发展类9个、党建类1个、民生类5个；②能改的18个、一时解决不了的0个；③本次主题教育查摆的18个、在以往检视中“屡次被拿出来说”的0个。

需要第二批主题教育单位联动整改整治的问 0个。

新增问题0个、新增整改措施0条、新增整改目标0个；整改措施中已完成的38个、序时推进的14个、未按时完成的0个；销号问题8个，其中立行立改8个，持续整改0个。逾期未销号问题0个

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人 | 牵头责任单位 | 整改进度 | 备注 | 分类 |
| 1 | 办学顶层设计需要进一步优化 | 组织相关部门开展学院“ 十四五”发展规划及其专项子规划修订工作，调整优化规划部分项目和指标设定值。 | “十四五”发展规划项目、指标更具可操作性、科学性，实施责任进一步细化明 确，实现项目化、清单化、责任化。 | 6月底前完成 | 胡宝珍院党委副书记  、院长 | 办公室 | 已完成，6月9日，学院党委会研究通过新修订的《学院 “十四五”发展规划》，调整优化规划部分项目和指标设定值，使之更具科学性、前瞻性和可操作性，并将主 规划及各专项子规划汇编成册，分发各部门严格贯彻落实。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 已销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.推动高质量发展2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |
| 2 | 依法治校水平有待进一步提升 | 1. 开展学院新一轮制度废改建工作，加强学院规范性文件管理。 2. 开展校园法治工作调 研，针对问题强化整改。 | 制度更加规范科学， 学院现代大学制度建设和依法治校水平得到进一步提升。 | 8月底前取得阶段性成效， 并将长期坚持 | 胡宝珍院党委副书记  、院长 | 办公室 | 1. 正在推进，现已根据主题教育中检视、调研发现的问题，修订完善10多项制度。计划8月中旬前完成制度废改 建工作，分党务与行政管理、教学管理、科研管理、学生管理四大类汇编成册。 2. 正在推进，6月25日前往闽江学院调研校园法治工作情况，学习校园法治建设相关做法和经验；对照教育厅校园法治工作测评指标体系要求，启动自查自评工作，计划8月中旬完成，并出台《学院加强校园法治工作提升依法治校水平的实施意见》；审计厅审计组反馈的22个问题已全部整改到位；省财政厅内部控制建设检查组反馈的12项问题现已整改到位7项，有效规范了办学行为，提 升了依法治校、依法治教水平。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 未销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神 2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人 | 牵头责任单位 | 整改进度 | 备注 | 分类 |
| 3 | 推进“ 十四五”规划确定的三大重点目标任务措施还不够有力 | 1. 对标对表，制定2023至   2025年申硕工作计划，规划三年建设任务。   1. 继续推进与福州大学、福建师范大学和福建农林大学联合培养法律、电子信息和公共管理硕士研究生，依托三校加强硕导队伍建设，完善联培制度， 编制《联培生手册》。 3.进一步推动特色发展， 加快与创建全国重点公安院校有关的涉台研究和NT 警务培训中心建设。   4.学习审核评估指标要 求，开展审核评估相关专项检查。 | 1. 突出公安特色，扎实推进全国重点公安院校建设进度。 2. 以申促建，进一步补足短板，力争在2023年底完成年度目标、在2025年底前达到申硕基本条件。3.按照本科审核评估要求，完成分年度计划。 | 8月底前取得阶段性成效， 并将持续推进 | 胡宝珍院党委副书记  、院长 | 申硕专班  教务处办公室科研处国际合作处 | 1. 已完成，制定印发《福建警察学院“十四五”申硕进展情况及工作计划（2023-2025年）》（闽警院〔2023〕 60号）。 2. 正在推进，已完成福州大学、福建农林大学、福建师范大学硕导遴选工作，今年新增硕导3人；已召开联培生 首次见面会暨调研座谈会，完成联培制度征求意见的收集和修改，并于7月24日通过党委会研究；《联培生手册   》正在编制中。   1. 已完成，已开展4次闽台警学学术交流活动，已组织开 展2023年涉台研究征文活动；NT警务中心建设取得新进展，顺利完成第二期S国警察部队大型安保培训任务和警察部队管理与指挥研修班。 2. 正在推进,已下发《普通高等学校本科教育教学审核评 估（2021-2025年）工作指南，组织开展审核评估实施方案学习，并发布了“新一轮本科教育教学审核评估”系列微信公众号推文，已完成系部教学档案专项检查。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 未销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.推动高质量发展2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |
| 4 | 推进对外开放办学力度不够 | 1. 加快对外警务执法合作队伍建设。 2. 建设协同发展研究中 心，加快推进人员交流， 促进专业、课程建设和科研合作。 3. 以对外警务执法合作与培训为基础构建对外警务培训新模式。 4. 加强与国内其它公安院校的学习交流。 5. 开展与其他院校硕士生联培及国内交流生工作。 | 1. 建设一支具有较高能力素质的对外警务执法合作队伍，建设一批涉外警务培训双语课程，完成涉外警务人才招聘方案报 批，组织并完成涉外警务执法合作双语教材初稿编写工作，充分发挥两位闽江学者讲座教授作用，建设1-2个协同研究中   心，产生一批科研成果。   1. 通过与其他本科高校加强合作，提高办学层次和人才培养质量。 | 8月底前取得阶段性成效， 并将持续推进 | 张文东院党委委员  、副院长 | 教务处科研处培训处国际合作处 警察战术系 计算机与信息安全管理系 法律系组织部 | 1. 已完成，本年度已派员赴外执行公安部警务顾问任务，并引进具备外语学历背景且驻外交流经验丰富的博 士，面向全院师生举办涉外警务英语培训提高班 。 2. 已完成，积极通过送教、走访等形式，与各设区市人 民警察培训（训练）学校、市局就落实协作机制、加强 基地建设进行探讨交流，新挂牌成立“培训教学南平基 地”，并邀请山东烟台警务实战教官培训班到我院交流学习。 3. 已完成，已完成S国警察部队管理与指挥研修班，涉外 警务执法合作双语教材已完成编写 。 4. 已完成,学院领导带队先后赴公安大学、刑警学院、江 苏警官学院、湖北警官学院、四川警察学院等兄弟院校考察调研外警培训、涉外警务专业建设、人才培养改革等工作。 5. 已完成，目前已与福建农林大学、福州大学和福建师 范大学合作，招收联合培养研究生16名，已组织80名学 生赴西南政法大学、中南财经大学、中国刑事警察学院 交流学习。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 已销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.推动高质量发展2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人 | 牵头责任单位 | 整改进度 | 备注 | 分类 |
| 5 | 基层党组织标准化规范化建设还存在薄弱环节 | 1. 建立健全院党委班子成员联系指导党支部工作制度，加大领导指导和检查督促力度。 2. 扎实推进党支部达标创星活动，修订完善《福建警察学院发展党员工作实施细则》。 3. 加强党务干部培训，综合运用理论授课、经验分享、实地参观等方式对基层党组织书记、党务干部开展全覆盖培训。 | 推进基层党组织建设标准化、规范化建设，不断提升党务工作人员履职尽责抓党建工作的能力和水平  。 | 7月底前取得阶段性成效， 并将长期坚持 | 游 晔 院党委书记 | 组织部 | 1. 已完成,制定印发了《关于建立健全院党委班子成员联 系指导党支部工作制度的通知》，院党委班子成员围绕增强党组织政治功能和组织功能，以组织关系所在的党支部作为联系点，同时挂钩联系1-2个部门。 2. 正在推进，已分三个波次组织学院发展党员工作支部自查、交叉检查和随机抽查，发现整改五个方面31个问 题，已开展2023年半年全面从严管党治警主体责任落实情况检查，已启动《福建警察学院发展党员工作实施细则》修订工作，规范细化发展党员工作流程和党员档案材料分类标准。 3. 正在推进，已制定培训方案，拟于7月下旬组织赴宁化长征学院开展党务干部培训；同时，积极用好上级补助党员教育培训经费2.8万元，为每个党支部购买发放了 16 册党员教育培训和党建、党务培训图书共计700册。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 未销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1. 党建 2. 能改的 3. 本次主题教育查摆的 |
| 6 | 意识形态阵地管理还不够到位 | 1. 开展专项清理整治工 作，制定论坛活动清理整治实施方案，对2021至2023年举办的论坛活动进行深入排查。 2. 修订学院《报告会、研讨会、讲座、论坛管理办法》《学术类讲座管理办法》。 3. 加强新媒体建设管理， 每年开展两次联络群、新媒体备案清查。 4. 规范宣传栏、海报栏、LED显示屏等公共领域宣传载体管理，每学期至少开展一次现场检查。 | 健全工作机制，完善审核把关流程，填补制度漏洞，完善监管措施，进一步加强规范管理，筑牢守好意识形形态工作阵地。 | 7月底前取得阶段性成效， 并将长期坚持 | 游 晔 院党委书记 | 宣传部 | 1. 已完成，下发《福建警察学院关于开展论坛活动专项清理整治工作的通知》，排查2021年1月至2023年4月各部门、各科研机构、社团、协会共举办论坛活动132场， 并于4月11日、6月28日分别向省公安厅、省教育厅提交了摸底调研情况报告和清理情况总结 。 2. 已完成，在全面排查的基础上，向教务处、财务处征 求意见，修订《报告会、研讨会、讲座、论坛管理办法   》，已通过党委会研究印发，下一步将统一审批流程， 规范论坛研讨会意识形态审核。   1. 已完成，已开展1次新媒体、工作群、移动互联网应用 程序清查管理，并于6月23日举办宣传思想工作专题培训 班。 2. 已完成，已开展1次宣传栏检查评比，向各部门、各学 生大队提出了规范建设要求。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 已销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神 2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人 | 牵头责任单位 | 整改进度 | 备注 | 分类 |
| 7 | 培养青年教师干部成长成才的举措还不够有力 | 1.举办新录用干部教师初任人民警察岗前培训班。2.分类制定实施培训计划和五年培养计划，组织青年骨干教师、青年干部、学管干部开展专门培训。3.支持鼓励青年教师攻读博士学位，到名校进修、交流访学。  4.常态化落实青年教师到公安业务部门挂职锻炼。 | 提高青年教师干部队伍专业素养和综合能力 | 7月底前取得阶段性成效， 并将长期坚持 | 游 晔 院党委书记 | 组织部 | 1. 已完成，新录用干部教师初任人民警察岗前培训班 5月   5日开班，7月7日结业。   1. 已完成，已制定分类培训计划，顺利完成青年骨干教 师培训班、学管干部培训班，已举办两场青年教师科研 能力提升讲座、一场宣传工作培训及一个涉外警务英语培训提高班。 2. 已完成，目前已支持10名青年教师在职攻读博士学 位，1人到刑警学院进修，国内、国外访问学者各1人， 暑期已选派相关教师参加各类培训 。 3. 已完成，已派出13名青年教师到公安业务部门挂职锻 炼或实践锻炼，并完成下学期下基层锻炼人员名单摸底   。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 已销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.推动高质量发展2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |
| 8 | 适应公安机关实战需求的课程改革力度不够 | 1. 立项适应公安机关实战需求的人才培养模式改革院级教改项目。 2. 以开展同城一体化为契机， 以侦查系四个专业为试点修订人才培养方案， 探索提升人才培养与地方警务实战人才需求的契合度。 3. 组织各专业与公安实战部门合作开展校本化教学案例库建设， 做好案例拍摄前期准备。 | 走访相关基层公安部门、派出所，完成人才培养适应性调研工作，制定推进课程改革方案，扎实开展资源案例库建设。 | 8月底前取得阶段性成效， 并将持续推进 | 陈万发院党委委员、副院长 | 教务处 | 1. 已完成，组织各部门申报2023年教研项目，经校外专 家评审、学院教学指导委员会审议，最终立项23项院级 教研项目。 2. 已完成，教务处随院领导走访全省 9地市和平潭综合实验区实习基地展开实习检查，并调研基层警务人才需求和警务实战改革情况，并根据调研情况和实战需求调整人才培养方案，在侦查系四个专业展开试点。 3. 正在推进，与公安实战部门合作开展校本化教学案例 库案例素材收集，校本化课程资源建设项目已完成招标 工作，正在积极推进案例拍摄前期准备工作 。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 未销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.推动高质量发展2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人 | 牵头责任单位 | 整改进度 | 备注 | 分类 |
| 9 | 课程思政建设力度不足 | 1. 选树一批院级课程思政示范课程和优秀案例， 利用新媒体推广课程思政示范项目和优秀案例，在校内形成示范效应，并做好数字化课程建设前期准备   。   1. 立足学院专业特色， 立项“ 大思政” 教育教学研究项目开展教学研究。 2. 开展课程思政专项检查， 落实课程思政入大纲入教案入课堂。 | 强化课程思政教育改革，进一步推动课程思政数字化、精品化项目建设，在校内广泛形成示范效应。 | 8月底前取得阶段性成效， 并将持续推进 | 陈万发院党委委员、副院长 | 教务处 | 1. 正在推进，利用公众号广泛开展省级课程思政示范课程和课程思政优秀教学案例的宣传工作 ，通过选树典型形成校内示范效应；组织系部申报院级课程思政示范项目，经校外专家评审，已立项5门2023年度院级课程思政 示范项目，正在积极推进课程思政示范课程数字资源前期准备工作。 2. 已完成，已立项2023年度院级“大思政”专项教研项目7项，广泛针对课堂教学、实践教学的课程思政教学方 法内容展开研究。 3. 已完成，教务处已会同院纪检监察室深入 9个系部开展课程思政专项检查工作，并针对检查中发现的问题制定下一步的整改计划和整改措施。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 未销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神 2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |
| 10 | 创新创业工作机制落实不到位 | 1. 制定学院创新创业导师制方案。 2. 强化互联网+竞赛赛前指导。 | 进一步完善创新创业教育机制，提升学院创新创业教育水平。 | 8月底前取得阶段性成效， 并将持续推进 | 陈万发院党委委员、副院长 | 教务处 | 1. 已完成，组织学生积极申报大学生创新创业训练计划 项目，已立项院级大创项目87项，其中推荐国家级   20项，省级44项；组织师生代表20余人出席福州地区大学城高校“三创”论坛，积极参与三创活动；拟定的《 福建警察学院创新创业导师管理办法 》已通过学院党委会研究。   1. 已完成，一是整合建立项目库，将87项大学生双创训练计划项目及28项挑战杯参赛项目纳入项目库，优选项目代表赴龙岩上杭参加省赛“青年红色筑梦之旅”赛道启动仪式，并组织在校师生2835人次参加“青年红色筑梦之旅”赛事项目线上公益培训；二是开展参赛规则解读辅导，于6月中旬举办3场赛前线上训练营，对高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、产业赛道等参赛规则进行解读辅导；三是开展项目遴选，进行省赛备赛， 目前已组织入围团队与省外“互联网+”大赛专家评委对 接进行专项辅导，促进种子项目提质升级。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 已销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.推动高质量发展2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人 | 牵头责任单位 | 整改进度 | 备注 | 分类 |
| 11 | 提升教师科研水平的措施不够完善 | 1. 在教师评聘中更加注重高水平科研成果。 2. 进一步优化科研工作奖励机制。 3. 成立学院学术伦理委员会。 | 修订《福建警察学院科研工作奖励办法  》，强化对多元化高层次成果的奖励。 | 7月底前取得阶段性成效， 并将持续推进 | 张文东院党委委员  、副院长 | 科研处 | 1. 已完成，已为申报2023年职称评聘的教师进行科研业 绩成果认定，其中更加注重高水平成果的认定。 2. 已完成，根据各个系部反馈的意见已完成《福建警察学院科研工作奖励办法》修订稿，并对2021-2022学年科 研先进集体和个人进行表彰。 3. 已完成，已成立“福建警察学院第一届科技伦理委员 会”。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 已销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.推动高质量发展2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |
| 12 | 校园建设规划与学院发展需求还不相适应 | 通过调研、座谈会、调查问卷等方式，集思广益， 收集各方意见，邀请我省高级别设计单位对学院校园进行整合规划，优化空间资源，功能分区更明 确，校园总体规划更具实用性、前瞻性、科学性。 | 完成校园总体规划设计调整，形成学院新的校园规划蓝图，达到“高起点规划、高标准设计、高质量建设”目标。 | 8月底前取得阶段性成效， 并将持续推进 | 陈万发院党委委员  、副院长 | 后勤保障处 | 正在推进，一是深入师生一线开展调研、召开座谈会， 收集首山校区校园规划布局存在的问题以及学院可持续发展的意见建议，统计我院学生公寓、教室、实验室、办公室、培训场所、训练场所、停车场、大学生活动中心等场所的实际需求；二是院领导先后带队前往天津大学福州国际校区、福耀科技大学等两所院校调研交流 ， 了解学习地方院校在新建校园规划建设方面的先进做法和成功经验；三是邀请省设计院黄春风总设计师对学院进行总体规划，邀请北京市建筑设计研究院有限公司到我院交流座谈，根据学院发展，结合公安文化建设提出校园规划建议，先后两次召开召开校园功能布局规划调整专题研讨会。7月19日，已按照党委领导班子集体讨论 研究意见完成第二次方案修改，待提交第三次讨论研究  。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 未销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.推动高质量发展2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人 | 牵头责任单位 | 整改进度 | 备注 | 分类 |
| 13 | 后勤保障管理服务存在短板弱项 | 1. 通过开展调研、座谈会   、调查问卷等方式，及时收集后勤保障服务中存在的突出问题，持续整改， 不断解决问题。   1. 对易班平台上学生反映的问题第一时间反馈解决   。 | 后勤保障服务水平持续提升，为师生提供更贴心后勤服务。 | 7月底前取得阶段性成效， 并将长期坚持 | 陈万发院党委委员  、副院长 | 后勤保障处 | 1. 已完成，针对后勤保障服务师生座谈会提出的意见 ， 已完成整改；针对“书记院长与学生面对面”座谈会上 提出的问题，立行立改，已完成对校园环境消杀灭、洗 衣机卫生及维护、改善就诊环境、停车场条件、采购更 新学生公寓热水器、整合优化系部办公场所、培训学员 宿舍修缮改造、上三路老干活动室修缮改造等问题整改   。   1. 已完成，相关科室均在当天回复易班平台上学生反映的问题，并第一时间拿出整改方案和整改时限 ，并及时向学生反馈。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 已销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1. 民生 2. 能改的 3. 本次主题教育查摆的 |
| 14 | 警务化管理下学生心理健康教育工作体系不够完善 | 1. 加强学管干部心理健康教育能力建设。 2. 充实心理健康专业咨询力量。 3. 完善院、系大队、区队   、宿舍四级心理健康教育工作机制。 | 构建警务化管理十心理健康教育工作体系，筑牢校园安全屏障。 | 7月底前取得阶段性成效， 并将长期坚持 | 杨建树院党委委员  、副院长 | 学生工作处 | 1. 已完成，定期召开学管联席会暨学生思想动态分析   会，并组织实战案例学习研讨；先后到7所院校实地调研 走访或线上学习交流，组织参加全省本科高校心理健康教育工作推进会暨第三期福建省高校思政大讲坛以及全国高校辅导员提升政治能力培训班 ，提升心理健康教育能力。   1. 已完成，挖掘校内资源，请有心理咨询资质的老师参与负责日常学生心理信息员和心理宣传员的管理与指 导；聘请校外专家，聘请省公安厅心理专家蔡胡佳参老师和福州市局心理骨干卡比老师；三是与专业医院合 作，与福建省福州神经精神病防治院签署 《医校合作协议》。 2. 正在推进，已完成《福建警察学院学生工作处心理健康教育中心职责》修订，《福建警察学院学生心理危机干预办法》正在修订，7月24日，学院党委会研究讨论了   《福建警察学院学生心理健康教育工作实施办法 》，将做进一步修改；形成了心理信息员、大队辅导员、心理 委员“三员报告制度”和普查与观察相结合、防御与干 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 未销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1. 民生 2. 能改的 3. 本次主题教育查摆的 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人 | 牵头责任单位 | 整改进度 | 备注 | 分类 |
| 15 | 学生资助育人作用发挥不够 | 1. 加强学生资助工作队伍建设。 2. 提高勤工助学资金占比，加大奖励力度。 3. 加强勤工助学岗位监督管理和受助人的励志教育   。 | 提升资助育人工作水平 | 8月底前取得阶段性成效， 并将长期坚持 | 杨建树院党委委员  、副院长 | 学生工作处 | 1. 已完成，已召开了学生资助工作座谈会，征集资助队伍培训意见；赴福建师范大学调研学习相关经验，已形成资助队伍建设与精准资助工作调研报告 。 2. 正在推进，已完成学生资助专项资金提取与使用情况调研，并与财务处就提高勤工助学资金占比 、扩大奖学范围、明确其他资助资金的使用达成一致，针对资助资金配比的调整已形成上会材料，《福建警察学院学生临时困难救助暂行办法》正在修订，新修订的《福建警察学院家庭经济困难学生认定工作实施办法 》已于7月24日经学院党委会研究通过。 3. 已完成，已在学生资助工作座谈会上就勤工助学的岗位申请、审核以及用工过程中的岗位监督等问题征求学生意见，针对勤工助学岗位的监管，已形成岗位考核办 法。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 未销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1. 民生 2. 能改的 3. 本次主题教育查摆的 |
| 16 | 一站式学生社区综合管理模式建设不够完善 | 1. 进一步完善一站式学生社区综合管理模式建设方案。 2. 深化校领导与学生面对面机制。 3. 进一步开辟一站式学生社区综合管理物理空间。 | 提升一站式学生社区综合管理模式的育人实效 | 7月底前取得阶段性成效， 并将长期坚持 | 杨建树院党委委员  、副院长 | 学生工作处 | 1. 正在推进，已完成学院《一站式学生社区综合管理模式建设方案》，拟于近期上会；赴福建师范大学进行相关调研，召开人才培养制度建设工作会议，参加全省高 校“一站式”学生社区综合管理模式建设工作推进会 ， 实地调研华侨大学、厦门大学（翔安校区）“一站式” 学生社区建设的经验和做法。 2. 已完成，已举办游晔书记、胡宝珍院长、杨建树副院 长、陈万发副院长“书记校长与学生面对面”活动四场   。   1. 已完成，已开辟各学生大队党、团活动室，学院心理 健康教育中心、数字化心理综合实训馆等一站式学生社区物理空间。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 未销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1. 民生 2. 能改的 3. 本次主题教育查摆的 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人 | 牵头责任单位 | 整改进度 | 备注 | 分类 |
| 17 | 学院信息化智慧化水平有待提升 | 1. 开展数据中心建设项目一期-数据治理工作、统一身份认证和统一门户建设   。   1. 升级改造OA系统，推动全院全员推广和应用，提升学院行政办公效率。 3.建设新版综合教务管理系统，完善系统功能。 | 1. 完成数据中心一期数据治理、统一身份认证和统一门户项目的招标。 2. 完成OA系统的功能梳理和业务对接。 3.完成新版教务管理系统的上线试运行。 | 8月底前取得阶段性成效， 并将长期坚持 | 杨建树院党委委员  、副院长 | 现代教育技术中心 | 1. 正在推进，统一身份认证和统一门户建设项目（新型 平台体系“智慧校园统一平台”）完成院内和采购系统 采购流程，已挂标；数据治理项目（新型信息网络智慧 校园“一张网”建设）完成院内采购手续，已上采购系 统，正督促进度。 2. 正在推进，已完成OA系统现场相关功能演示和初步搭建，办公室的审批过程已搭建完成，研发排期计划于8月 15日前完成。 3. 已完成，综合教务系统已完成招标、合同签署和前期 部署、功能调试，正式投入使用，已开放学生选课、学 生成绩查询、教师录入成绩、教师监考查询、培养过程 管理、排课等模块，系部教秘按培养计划进行教学计划制定，教师可在手机端查询课表、监考信息等，系统运 行平稳。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 未销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1.推动高质量发展2.能改的  3.本次主题教育查摆的 |
| 18 | 爱警暖警工作还不够到位， 举措还需进一步落细落实。 | 1. 完善爱警暖警工作措 施，建立科研奖励绩效额   度动态调整机制,加大对高层次人才及一线教师的科研绩效、表彰奖励力  度,2023年学院科研工作奖励额度拟由8万元调整为60 万元。   1. 继续推行工会会员生日及年节慰问，做好在职教职工医疗互助，2023年选送3-5名教职工参加功模疗休养。 2. 尽力协调解决教职工子女入托入学事宜，办好学院首届“青少年警校”素质拓展训练营。 | 进一步加大爱警暖警工作力度，切实增强公安民警职业荣誉感  、自豪感、归属感， 有效提升队伍凝聚力  、向心力、战斗力。 | 7月底前取得阶段性成效， 并将长期坚持 | 游 晔 院党委书记 | 组织部工会 学生工作处 | 1.已完成，已与省人社厅、财政厅相关处室沟通，申请 增加学院绩效工资总量，形成书面材料报省人社厅，召 开学院绩效领导小组会议，调整学院绩效奖励额度。2.已完成，第十四期省直机关在职职工医疗互助活动团体报名427人、合计金额34160元；已选派林文清、吴文平赴宁化参加省直机关工会疗休养 。  3.已完成，学院首届“青少年警校”素质拓展训练营已 于7月10日-14日开营，共46人参加，活动取得预期效果，获广大教职工一致好评；已协调解决教职工子女入 托入学问题。 | 1. 不是此次增补 2. 不纳入“专项整治” 3. 不存在问责情况 4. 已销号 5. 不属于需要第二批主题教育单位联动整改整治的问题6.不属于逾期未整改到位的问题 | 1. 民生 2. 能改的 3. 本次主题教育查摆的 |